


ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА




от «  13 »  сентября 2012 года                                                                 № 37


Об утверждении  плана подготовки и проведения  
апробации государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений 
Андреапольского района 
в 2012-2013 учебном году
 




	Утвердить план  подготовки и проведения  апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году (Приложение 1).



Приложение 1.

	План  подготовки и проведения  апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году.






Заведующая МУ ОО:                                        Н.В.Петрова









Приложение к приказу МУ ОО 
 от «13» сентября 2012 г. № 37
  
План
подготовки и проведения  апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 
Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году

	№
	Мероприятия
	Сроки
исполнения
	Ответственные исполнители

	1. Мероприятия  по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению 

	
	Издание приказов по отделу образования администрации Андреапольского района:

	1.1


	 о назначении муниципального координатора, ответственного за проведение апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений  в новой форме;
	ноябрь
2012
	Зав. МУ ОО

	1.2
	об  ответственном за создание и ведение муниципальной базы данных в 2012-13 учебном  году;
	ноябрь 
2012
	Зав. МУ ОО

	1.3
	об образовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена (ОУ-ППЭ) при проведении апробации Г(И)А выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	февраль 2013
	Зав. МУ ОО

	1.4
	об  утверждении руководителей и организаторов ОУ - ППЭ;
	март 2013
	Зав. МУ ОО

	1.5
	 об организации  проведения пробных экзаменов в 9-х классах общеобразовательных учреждений;
	апрель
2013
	Зав. МУ ОО

	1.6
	об организации системы общественного контроля за проведением Г(И)А выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	апрель
2013
	Зав. МУ ОО

	1.7
	об окончании учебного года  и сроках проведения Г(И)А выпускников 9 классов;
	май 2013
	Зав. МУ ОО

	1.8
	об обеспечении информационной безопасности при работе с информацией, используемой при организации и проведении Г(И)А;
	февраль 2013
	Зав. МУ ОО

	2. Организационные мероприятия

	2.1

	Разработка плана-графика подготовки и проведения апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	ноябрь 2012

	Светлова Т.В.


	2.2

	Сбор предварительной информации по участию в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	ноябрь 2012

	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	2.3

	      Формирование и представление в МО Тверской области предварительной заявки на участие в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	ноябрь 2012
	Светлова Т.В.

	2.4

	     Предварительная сверка базы данных по участию в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов  общеобразовательных учреждений в новой форме:
      - общеобразовательных учреждений;
      - обучающихся выпускных классов;
	февраль 2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	2.5
	Участие в областных совещаниях и семинарах;
	по плану МО Тверской области
	Светлова Т.В.

	2.6

	    Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, педагогическими работниками ОУ по подготовке, проведению и подведению итогов  апробации  Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	в течение года
	Зав. МУ ОО
Светлова Т.В.

	2.7
	     Доведение до общеобразовательных учреждений, исполнителей и участников апробации нормативных и распорядительных документов по организации и проведению апробации  Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;
	по мере поступления
	Светлова Т.В.

	2.8
	Подготовка и рассылка информационных писем;
	по мере необходимости
	Светлова Т.В.


	3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению

	3.
	Формирование  муниципальной базы данных:

	3.1.1

	1.  о муниципальных органах управления образованием  и  административно-территориальных единицах региона;
	февраль 2013
	Светлова Т.В.

	3.1.2
	 о руководителях ОУ – ППЭ;
	февраль 2013
	Светлова Т.В.

	3.1.3
	 о региональных предметных комиссиях;
	февраль 2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.1.4

	 об  организаторах ОУ-ППЭ;

	февраль 2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.1.5

	 об  обучающихся выпускных классов;  
	март 2013

	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.1.6

	 о  количестве и месторасположении  ОУ - ППЭ Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;  
	март 2013

	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.2
	Генеральная сверка базы данных.
	май  2013
	Светлова Т.В.

	3.3


	Обеспечение ОУ - ППЭ экзаменационными материалами для апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме по математике, русскому языку и предметов по выбору.
	Май - июнь 2013

	Уполномоченный представитель РЭК

	3.3.1



	Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения апробации Г(И)А выпускников  в 9-х классах общеобразовательных учреждений в новой форме:
- пробного;
- основного;
	
февраль,
май-июнь
2013
	Уполномоченный  представ. РЭК
Светлова Т.В. Руководители ОУ

	3.4
	Организация проведения экзаменов:
- пробного;
- основного;
 
	
февраль,
июнь  2013
	Уполномоченный  представ. РЭК
Светлова Т.В. Руководители ОУ

	3.5
	Обеспечение условий работы:
- уполномоченного РЭК;
-  экспертов региональных предметных комиссий;
	
май-июнь
2013
	Зав. МУ ОО
Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.6
	Анализ результатов экзаменов:
- пробного;
- основного;
	март,
июнь
2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	3.7
	Обеспечение взаимодействия по проведению апробации со службами:
1. внутренних дел;
1. здравоохранения;
1. транспорта;
1. противопожарной безопасности;
1. связи;
1. энергообеспечения;
	июнь 2013
	Зав. МУ ОО
Светлова Т.В.
Руководитель ОУ-ППЭ

	4. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации специалистов 

	4.1
	Организация обучения:
	
	

	
	-   руководителей районных методических объединений;
	По графику
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	
	-   руководителей  пунктов проведения экзаменов;
	
	

	
	-  организаторов  пунктов проведения экзаменов;
	
	

	
	-   помощников  руководителей ППЭ;
	
	

	
	-  экспертов региональных предметных комиссий;
	
	

	
	-  учителей-предметников, работающих в выпускных классах;
	
	

	4.2
	Проведение тренингов, практикумов по подготовке к проведению апробации  Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме. 
	 В течение года
	Руководители ОУ

	5. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки

	5.2
	Обеспечение информирования выпускников, родителей, общественности об условиях, порядке проведения и результатах (утвержденных РЭК) апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме. 
	 В течение года
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	6. Мероприятия по обеспечению контроля

	6.1
	 Организация  контроля  за соблюдением:
- порядка  проведения апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; 
- прав выпускников, участвующих в аттестации  в новой форме; 
	май - июнь  2013
	Уполномоченный представитель РЭК

	6.2
	Организация системы общественного наблюдения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в проведении апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме, распределение общественных наблюдателей в ОУ.
	май-июнь 2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	7. Мероприятия по подведению итогов и анализу результатов

	7.1

	Подготовка и направление в министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО аналитических и статистических отчётов по итогам проведения апробации.
	июнь-июль
2013
	Светлова Т.В.
Руководители ОУ

	7.2
	Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению уровня и качества преподавания общеобразовательных предметов и улучшению результатов учащихся.
	август 2013
	Руководители РМО, учителя - предметники



